- Форма утверждена

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 17 апреля 2018 г. N 457

УТВЕРЖДАЮ

Глава МО «Бичурский район»

______________ В.В. Смолин

_________________________

(дата)

ПЛАН

ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МБОУ ДО «БИЧУРСКИЙ ДДТ»

В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2018-2020 г.г.

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  |  | Фактический срок реализации |  |  |  |
| - I. I Открытость и доступность информации об организации социальной сферы 91,9 б. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами-84 балла | 1.1 Своевременное обновление информации на информационных стендах и официальном сайте ОО в соответствие с установленными правовыми актами. 1.2 Повысить качество содержания информации, актуализация информации на сайте учреждения. 1.3 Обновление достоверной и актуальной информации о деятельности организации еженедельно с описанием основных событий, новостей учреждения с видео и фото файлами. 1.4 Разместить информацию о результатах независимой оценки качества образования в учреждении. 1.5 В зависимости от изменений в общий порядок предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования потребителям разместить на стендах учреждения доступную информацию. | По мере обновления информации до 01.12.2018 По мере обновления информации До 01.12.2018 30.09.2019 |  |  |  | Заместитель директора МБОУ ДО «Бичурский ДДТ» Селиванова Н.П. |  | Повышено качество содержания информации, актуализация информации на сайте учреждения. Обновляется достоверная и актуальная информации о деятельности организации еженедельно с описанием основных событий, новостей учреждения с видео и фото файлами. Размещена информация о результатах независимой оценки качества образования в учреждении. |  |  |  | Постоянно в течение года. По мере обновления информации. 01.12.2018г 30.09.2019г |  |  |
| Наличие на официальном сайте организации социальной сферы информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование - 90 б. | 1.1 Совершенствование мероприятий по повышению доступности взаимодействия учреждения с гражданами по телефону, по электронной почте, с помощью иных электронных источников, через сайты организации, сайты педагогов учреждения. | На постоянной основе |  |  |  | Заместитель директора МБОУ ДО «Бичурский ДДТ» Селиванова Н.П. |  | На официальном сайте организации (http://do-dd.buryatschol.ru/) имеется открытый доступ ко всей информации, имеется возможность оставить свои отзывы о работе учреждения. На информационных стендах размещена информация по взаимодействию с учащимися их родителями, указаны телефоны. Использование электронной почты для документооборота и взаимодействия с получателями услуг. |  |  |  | На постоянной основе в течении учебного года |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг 49,9 б. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки- по итогам НОК- 0 баллов | 2.1 Оснащение и благоустройство объектов и территории ДДТ в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности; -(Организация мероприятий по работе специалистов с обучающимися ДДТ (беседы, круглые столы, тренинги и т.д.) |  | В течении года Январь 2018г |  |  | Директор МБОУ ДО «Бичурский ДДТ» Тимофеева Н.В. |  | Организованы и проведены мероприятия по обеспечению безопасного и комфортного пребывания обучающих. Заключены договоры с органами противопожарной безопасности в соответствии с требованиями пожарной безопасности, нормами Сан.Пин. Договор с ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» «О взаимодействии при проведении массовых мероприятий», « О прохождении ежегодных обязательных мед.осмотров пед. работников». Заключен договор с СЭС «О проведении дезинсекции, дератизации». Заключен договор с ООО «Бичурское ЖКХ». Проведены профилактические мероприятия по охране здоровья обучающихся: ежегодный медосмотр обучающихся. Организованы мероприятия по летнему оздоровлению детей в детских оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания. Проведены плановые учебные мероприятия по эвакуации обучающихся при пожаре. В целях безопасности организованы мероприятия по страхованию обучающихся. Проведены беседы с обучающимися о технике безопасности при занятиях физической культурой и спортом. Педагогическим составом проведены мероприятия с обучающимися, направленные на формирование здорового образа жизни (тематические беседы о ведении ЗОЖ, организована встреча с психологом, акция «Мы против табака и наркотиков!» и т.д.). Организованы и проводятся мероприятия с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию (учебно-тренировочные занятия, физкультурно-спортивные, беседы с тренерами – преподавателями, приняли участие в акции «Помоги детям собраться в школу»). |  |  |  | Январь 2018г Два раза в год (январь, октябрь) Июнь-август 2019г Согласно плану учебной эвакуации Сентябрь 2019г В течение учебного года, согласно плану воспитательных работ. |  |  |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) – 99,7 баллов | 2.1 Обновление материально-технической базы и информационного обеспечения учреждения |  | Декабрь 2018г |  |  | Директор МБОУ ДО «Бичурский ДДТ» Тимофеева Н.В. |  | Оборудован кабинет для работы детей в группах по туризму, краеведению ( изготовлен участок- «стенка», туристическое снаряжение для пополнения и закрепления знаний, умений туристических навыков. Приобретена новая мебель –выставочный шкаф для размещения кубков, грамот, методической литературы, материал для декоративно-прикладного творчества |  |  |  | Декабрь 2018г |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов- 0 б. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов - 0 баллов | 3.1 Начать работу по оборудованию помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов. 3.2 Выполнить текущий ремонт помещения. 3.3 Изготовить пандус. 3.4 Разработать и согласовать общую образовательную адаптированную программу по работе в учреждении с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ. 3.5 Педагогам, планирующим работать с детьми с ОВЗ до 31.10.2019г. пройти повышение квалификации на базе БРИОП | До 01.07.2019г. 01.12.2019г. 31.10.2019г |  |  | Директор МБОУ ДО «Бичурский ДДТ» Тимофеева Н.В. Педагоги ДДТ, запланированные к работе с детьми с ОВЗ |  | Текущий ремонт выполнен Сделан пандус. Официальный сайт учреждения адаптирован версией для слабовидящих |  | 01.07.2019г Март 2017г 01.07.2019г 01.12.2019г 31.10.2019г. |  |  |  |  |  |
| Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими- 0 баллов | 3.1 Разработать адаптированную программу для работы с детям с ограниченными возможностями, инвалидами. 3.2 Провести обучение пед.состава по особенностями психологии, возрастной психологии при работе с детьми данной категории. | До 10.12.2019г До сентября 2020г |  |  | Директор МБОУ ДО «Бичурский ДДТ» Тимофеева Н.В. Педагоги ДДТ, заместитель директора Селиванова Н.П. |  | Организованы и проведены дополнительные занятия с педагогическим составом по особенностям работы с детьми инвалидами. Разработан план обучения пед. состава по прохождению курсов по повышению квалификации с детьми данной категории. |  | Декабрь 2018 Сентябрь 2019г- сентябрь 2020г |  |  |  |  |  |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов) - 0 баллов. | 3.1 Начать работу по созданию условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. 3.2 Разместить на стендах информацию, доступную для инвалидов по зрению. 3.3 Организовать и провести дополнительные учебные занятия с педагогическим составом по особенностям работы с детьми инвалидами | До 30.09.2019г Сентябрь 2020г |  |  | Директор МБОУ ДО «Бичурский ДДТ» Тимофеева Н.В. |  | Разработана общая адаптированная программа дополнительного образования с детьми с ограниченными возможностями. |  | Сентябрь 2019г Сентябрь 2020г |  |  |  |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы - 99,78 б. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию социальной сферы (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) - 99,7 баллов. | 4.1 Совершенствовать и поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость работников, обеспечивающих первичный контакт с потребителями услуг. 4.2 Повышать профессиональный уровень всего состава учреждения. | В течение года Постоянно в течение учебного года |  |  | Все работники ДДТ |  | Прошли обучение по повышению квалификации 9 педагогов. Проведены тренинги, мастер-классы для педагогов с целью повышения профессионального мастерства. |  |  | Май 2019г Постоянно в течение учебного года |  |  |  |  |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственно оказание услуги при обращении в организацию социальной сферы (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) - 100 баллов. | 4.1 Совершенствовать и поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость работников, обеспечивающих непосредственное оказание услуги с потребителями услуг. 4.2 Провести мероприятия, направленные на повышение профессионализма, компетентности и соблюдение профессиональной этики педагогических работников. Провести тренинги, деловые игры, мастер-классы для педагогов с целью повышения профессионального мастерства. | В течение года Постоянно в течение учебного года. Январь, апрель, май 2019г |  |  | Все работники ДДТ, директор , зам директора |  | Прошли обучение по повышению квалификации 9 педагогов. Проведены тренинги, мастер-классы для педагогов с целью повышения профессионального мастерства. |  |  | Апрель-май 2019г Постоянно в течение учебного года. Январь, апрель, май 2019г |  |  |  |  |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) - 99,5 баллов. | 4.1 Совершенствовать и поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость работников, обеспечивающих контакт с потребителями услуг при использовании дистанционных форм взаимодействия. 4.2 Повышать профессиональный уровень всего состава учреждения при оказании услуг посредством дистанционного вида связи | Постоянно в течение учебного года Постоянно в течение учебного года |  |  | Заместитель директора Н.П. Селиванова Заместитель директора Н.П. Селиванова, все педагоги ДДТ |  | Проведены мероприятия, направленные на повышение профессионализма, компетентности и соблюдение профессиональной этики педагогических работников. |  |  | Декабрь 2018г. Февраль 2019г. Май 2019г. Сентябрь 2019г Декабрь 2018г. Февраль 2019г. Май 2019г. Сентябрь 2019г |  |  |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг- 99,5 б. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации социальной сферы) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) - 99,7 баллов. | 5.1 Совершенствовать работу по информатизации получателей услуг о деятельности учреждения, планируемых мероприятиях | Постоянно в течение учебного года |  | Директор Н.В. Тимофеева, заместитель директора Н.П. Селиванова |  |  | Прошли обучение по повышению квалификации 9 педагогов. Проведены тренинги, мастер-классы для педагогов с целью повышения профессионального мастерства. |  |  |  |  | Апрель-май 2019г |  |  |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) - 99 баллов. | 5.1 Рассмотреть вопросы о внедрении иных способов и методов планирования общих мероприятий на учебный год. 5.2 Проведение анализа по выполненным пунктам плана мероприятий и внедрение новых форм работы с потребителями услуг. | Сентябрь 2019г По итогам проведенных мероприятий. (плановых, внеплановых) |  | Директор Н.В. Тимофеева, заместитель директора Н.П. Селиванова. Директор Н.В. Тимофеева, заместитель директора Н.П. Селиванова., методист Н.А. Иванова |  |  | Внедрены новые формы работы с потребителями услуг |  |  |  |  | Сентябрь 2019г По итогам проведенных мероприятий. (плановых, внеплановых) |  |  |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) - 99,5 баллов. | 5.1 Совершенствование деятельности учреждения | В течение учебного года |  | Директор Н.В. Тимофеева, заместитель директора Н.П. Селиванова |  |  | Внедрены новые формы работы с потребителями услуг ( в частности работа с дошкольными учреждениями) |  |  |  |  | Сентябрь 2019г |  |  |

<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации", "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

<2> Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".